## Gap Analysis
FamilyHub ? Gap Analysis funzionale
Data | 2026-07-02 | Ambito | Avvicinamenti familiari / Diario educativo
Scopo | Verifica copertura funzionale rispetto ai requisiti di progetto; baseline tecnica, progettuale e commerciale.
Modulo | Requisito | Stato attuale | Copertura | Evoluzione necessaria
AVVICINAMENTI FAMILIARI | Visite in struttura, uscite, telefonate, videochiamate | Gestibili solo come tipologie generiche di avvicinamento nella v1. | Parziale | Introdurre tipologie standard di dominio e, se necessario, campi specifici per modalit? incontro.
AVVICINAMENTI FAMILIARI | Provvedimento autorizzativo con scadenza e alert rinnovo | Non presente. | Assente | Nuova entit? relazionale per provvedimento, validit?, allegato, alert rinnovo, stato attivo/scaduto.
AVVICINAMENTI FAMILIARI | Valutazione reazione del minore prima/durante/dopo | Non presente. | Assente | Nuova struttura osservativa multi-fase collegata all?avvicinamento.
AVVICINAMENTI FAMILIARI | Note riservate psicologo / coordinatore | Non presente. | Assente | Campo o tabella separata con visibilit? ristretta per ruolo e audit rafforzato.
AVVICINAMENTI FAMILIARI | Diario evolutivo con grafico trend | Non presente. | Assente | KPI/eventi strutturati e serie temporale calcolata lato API/dashboard.
AVVICINAMENTI FAMILIARI | Sospensione motivata con firma del responsabile | Non presente. | Assente | Stato sospeso, motivazione obbligatoria, firma/validazione responsabile, audit dedicato.
DIARIO EDUCATIVO | Registro eventi turno (alimentazione, igiene, sonno, umore) | Esiste solo voce diario libera non strutturata. | Parziale | Introdurre modello strutturato per turno e sottosezioni evento.
DIARIO EDUCATIVO | Segnalazioni urgenti con livelli priorit? (verde/giallo/rosso) | Non presente. | Assente | Aggiungere classificazione priorit? e workflow alert.
DIARIO EDUCATIVO | Firma digitale obbligatoria a chiusura turno | Non presente. | Assente | Nuova chiusura turno con firma obbligatoria e blocco modifica successiva.
DIARIO EDUCATIVO | Passaggio consegne formale con presa visione | Non presente. | Assente | Workflow handover con mittente, destinatario, timestamp e conferma lettura.
DIARIO EDUCATIVO | Ricerca full-text per minore / data / parola chiave | Presenti solo filtri base. | Parziale | Indice di ricerca full-text e API dedicate.
DIARIO EDUCATIVO | Messaggistica interna cifrata per team | Non presente. | Assente | Modulo separato con cifratura applicativa, thread, destinatari e audit.
Sintesi stato | Avvicinamenti | Modulo v1 operativa: CRUD, tipi, contatto, supervisore, date, stato, note, audit base. | Parziale | Mancano workflow autorizzativi ed evolutivi.
Sintesi stato | Diario educativo | Modulo v1 operativa: voci diario, tipologia, data/ora, contenuto, follow-up, audit base. | Parziale | Manca registro di turno completo e funzioni di responsabilizzazione operativa.
Priorit? sviluppo | Fase 1 | Provvedimento autorizzativo; reazione del minore; sospensione motivata; registro turno strutturato; urgenze con priorit?. | Roadmap | Prima chiusura funzionale minima operativa.
Priorit? sviluppo | Fase 2 | Firma chiusura turno; passaggio consegne; note riservate. | Roadmap | Compliance operativa e responsabilit?.
Priorit? sviluppo | Fase 3 | Trend evolutivo; ricerca full-text; dashboard dedicate. | Roadmap | Qualit? del dato e supporto decisionale.
Priorit? sviluppo | Fase 4 | Messaggistica interna cifrata. | Roadmap | Comunicazione interna sicura.

## Legenda
Copertura | Significato
Implementato | Funzione disponibile e coerente con il requisito
Parziale | Esiste una base, ma non copre l?intero processo
Assente | Requisito non ancora implementato
Roadmap | Ordine suggerito di evoluzione